# **Инструкция по работе программы**

**Проверка по 6 параметрам:**

* В КСГ должны отсутствовать незавершенные работы со сроком окончания в "прошлом"
* В КСГ должны отсутствовать не начатые работы в "прошлом"
* В КСГ должны отсутствовать завершенные работы в "будущем"
* В КСГ должны отсутствовать начатые работы в "будущем"
* Все работы имеют тип задачи "Фиксированная длительность"
* В КСГ должны отсутствовать начатые работы с окончанием ресурса в "прошлом"

Подготовка.

* В Excel в параметрах «Центр управления безопасностью» → «Параметры центра управления» → «Параметры макросов» → поставить галочку «Доверять доступ к объектной модели VBA»

Из шаблона с помощью организатора скопировать в свой график:

* Представление «Проверка перед загрузкой»
* Представление «Проверка ресурсов»
* Таблицу «Проверка перед загрузкой»
* Таблицу «Проверка ресурсов»
* Поле «Ид. с ресурсами» (Текст 22)
* В поле «Ид. с ресурсами» вставить сквозную нумерацию всего проекта. (если будете переносить из Excel нумерацию, советую это делать при помощи специальной вставки «Текстовые данные»)

Как пользоваться.

1. Предварительно закрываем Excel и Project (в программе прописано закрытие этих программ без сохранения, так что они закроются в любом случае)
2. Двойным щелчком открываем программу
3. В открывшемся окне выбираем подготовленный файл
4. В календаре выбираем дату отчета и нажимаем «Ок»
5. Ждем. Открывается отчет перед загрузкой

Особенности.

* Если появляются сообщения о применении макроса, просто нажимаем «Да», программа продолжает выполняться. Либо можно отключить эти сообщения в параметрах Excel. Вкладка «Центр управления безопасностью» → «Параметры центра управления» → «Параметры макросов»
* Если по каким-то причинам работа программы прекращена. Открываем «Диспетчер задач» закрываем все процессы Excel и Project. Запускаем программу заново